## OT
Screenshot de l'OT :

## RACI
Matrice RACI :
Lot | Sous-Lot | CHAUVEL | LE CHEVERE | LEMOING
Lot 1 : Analyse des besoins |  | R |  |  | R = Responsable
| Lot 1.1 : Recenser les règles du gala | CI | RA | CI | A = Acteur
| Lot 1.1.1 : Règles de gestion des invités | A | R | A | C = Consulté
| Lot 1.1.2 : Règles de gestion des tables | CI | RA | CI | I = Informé
| Lot 1.2 : Identifier les fonctions attendues | A | CI | R
| Lot 1.2.1 : Relier une table à une personne ou groupe de personne | A | CI | R
| Lot 1.2.1.1 : Lier une personne à un table | A | CI | R
| Lot 1.2.1.2 : Modifier la table d'une personne | A | CI | R
| Lot 1.2.1.3 : Afficher les personnes d'une table | A | A | R
| Lot 1.2.1.4 : Supprimer la personne d'une table | CI | A | R
| Lot 1.2.2 : Afficher le plan pour les personnes chargées de placer les gens | CI | A | R
| Lot 1.2.2.1 : Afficher le nom et prénom des personnes par table | CI | A | R
| Lot 1.2.3 : Modifier le plan | CI | A | R
| Lot 1.2.3.1 : Supprimer une/un personne/groupe de personne | CI | A | R
| Lot 1.2.3.2 : Ajouter une/un personne/groupe de personne | CI | A | R
| Lot 1.2.3.3 : Déplacer une/un personne/groupe de personne | CI | A | R
| Lot 1.2.3.4 : Enlever une/un personne/groupe de personne | CI | A | R
| Lot 1.3 : Définir les points d'affichage | CI | A | R
| Lot 1.3.1 : le PC de l'entrée | CI | A | R
Lot 2 : Conception |  |  | R
| Lot 2.1 : Modéliser l'interface | CI | RA | A
| Lot 2.1.1 : Modéliser les contraintes | CI | RA | A
| Lot 2.1.2 : Modéliser les personnes | CI | RA | A
| Lot 2.1.2.1 : Modéliser les fonctions CRUD d'une personne | CI | RA | A
| Lot 2.1.3 : Modéliser les tables | CI | RA | A
| Lot 2.1.3.1 : Modéliser les fonctions CRUD d'une table | CI | RA | A
| Lot 2.1.4 : Modéliser les fonctionnalitées | CI | RA | A
| Lot 2.2 : Modéliser les éléments | RA | CI | A
| Lot 2.2.1 : Modéliser les personnes | RA | CI | A
| Lot 2.2.2 : Modéliser les groupes de personnes | RA | CI | A
| Lot 2.2.3 : Modéliser les tables | RA | CI | A
| Lot 2.2.3.1 : Modéliser les groupes de 6 personnes | CI | A | R
| Lot 2.2.3.2 : Modéliser les groupes de 12 personnes | CI | A | R
| Lot 2.2.4 : Modéliser les groupes de tables | RA | CI | A
| Lot 2.2.4.1 : Modéliser les tables de 6 personnes | CI | A | R
| Lot 2.2.4.2 : Modéliser les tables de 12 personnes | CI | A | R
| Lot 2.3 : Définir les règles de gestion | CI | RA | C
| Lot 2.3.1 : Gestion sur les tables | CI | RA | C
Lot 3 : Développement |  | R
| Lot 3.1 : Développement de l'interface | R | A | A
| Lot 3.1.1 : Fichier FXML de l'interface | R | A | A
| Lot 3.1.2 : Classe contrôleur de l'interface | R | A | A
| Lot 3.1.3 : Classe Fenêtre de l'interface | R | A | A
| Lot 3.1.4 : Classe Principale de l'interface | R | A | A
| Lot 3.2 : Développement des éléments | RA | CI | A
| Lot 3.2.1 : Tables | RA | CI | A
| Lot 3.2.1.1 : Tables de 6 personnes | CI | A | RA
| Lot 3.2.1.2 : Tables de 12 personnes | CI | A | RA
| Lot 3.2.2 : Groupe de tables | RA | CI | A
| Lot 3.2.3 : Personnes | RA | CI | A
| Lot 3.2.4 : Groupes de personnes | RA | CI | A
| Lot 3.2.4.1 : Groupe de 6 personnes | CI | A | RA
| Lot 3.2.4.2 : Groupe de 12 personnes | CI | A | RA
| Lot 3.3 : Développement des contraintes | R | A | AC
| Lot 3.3.1 : Contraintes sur les personnes | R | A | AC
| Lot 3.3.2 : Contraintes sur les tables | R | A | AC
| Lot 3.3.3 : Contraintes sur les groupes de personnes | R | A | AC
| Lot 3.3.4 : Contraintes sur les groupes de tables | R | A | AC
Lot 4 : Test |  |  |  | R
| Lot 4.1 : Tests fonctionels | CI | A | RA
| Lot 4.1.1 : Tests de suppression d'éléments | CI | A | RA
| Lot 4.1.2 : Tests de lecture d'éléments | CI | A | RA
| Lot 4.1.3 : Tests de modification d'éléments | CI | A | RA
| Lot 4.1.4 : Tests de création d'éléments | CI | A | RA
| Lot 4.2 : Tests en situation | AC | R | A
| Lot 4.2.1 : Affichage sur le PC | AC | R | A

## Charges
Estimation des charges :
Lot | Sous-Lot | a | m | p | Estimation | Coût
Lot 1 : Analyse des besoins
Lot 1.1 : Recenser les règles du gala
| Lot 1.1.1 : Règles de gestion des invités | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 115
| Lot 1.1.2 : Règles de gestion des tables | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 115
Lot 1.2 : Identifier les fonctions attendues
Lot 1.2.1 : Relier une table à une personne ou groupe de personne
| Lot 1.2.1.1 : Lier une personne à un table | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.1.2 : Modifier la table d'une personne | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.1.3 : Afficher les personnes d'une table | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.1.4 : Supprimer la personne d'une table | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
Lot 1.2.2 : Afficher le plan pour les personnes chargées de placer les gens
| Lot 1.2.2.1 : Afficher le nom et prénom des personnes par table | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 90
Lot 1.2.3 : Modifier le plan
| Lot 1.2.3.1 : Supprimer une/un personne/groupe de personne | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.3.2 : Ajouter une/un personne/groupe de personne | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.3.3 : Déplacer une/un personne/groupe de personne | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
| Lot 1.2.3.4 : Enlever une/un personne/groupe de personne | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 27.5
Lot 1.3 : Définir les points d'affichage
| Lot 1.3.1 : le PC de l'entrée | 4 | 5 | 6 | 5 | 300
Lot 2 : Conception
Lot 2.1 : Modéliser l'interface
| Lot 2.1.1 : Modéliser les contraintes | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 95
Lot 2.1.2 : Modéliser les personnes
| Lot 2.1.2.1 : Modéliser les fonctions CRUD d'une personne | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 95
Lot 2.1.3 : Modéliser les tables
| Lot 2.1.3.1 : Modéliser les fonctions CRUD d'une table | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5833 | 95
| Lot 2.1.4 : Modéliser les fonctionnalitées | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 70
Lot 2.2 : Modéliser les éléments
| Lot 2.2.1 : Modéliser les personnes | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 2.2917 | 137.5
Lot 2.2.2 : Modéliser les groupes de personnes
| Lot 2.2.2.1 : Modéliser les groupes de 6 personnes | 1 | 1.25 | 1 | 1.1667 | 70
| Lot 2.2.2.2 : Modéliser les groupes de 12 personnes | 1 | 1.25 | 1 | 1.1667 | 70
| Lot 2.2.3 : Modéliser les tables | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 2.2917 | 137.5
Lot 2.2.4 : Modéliser les groupes de tables
| Lot 2.2.4.1 : Modéliser les tables de 6 personnes | 1 | 1.25 | 1 | 1.1667 | 70
| Lot 2.2.4.2 : Modéliser les tables de 12 personnes | 1 | 1.25 | 1 | 1.1667 | 70
Lot 2.3 : Définir les règles de gestion
| Lot 2.3.1 : Gestion sur les tables | 5 | 7 | 9 | 7 | 420
Lot 3 : Développement
Lot 3.1 : Développement de l'interface
| Lot 3.1.1 : Fichier FXML de l'interface | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.1.2 : Classe contrôleur de l'interface | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.1.3 : Classe Fenêtre de l'interface | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.1.4 : Classe Principale de l'interface | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
Lot 3.2 : Développement des éléments
Lot 3.2.1 : Tables
| Lot 3.2.1.1 : Tables de 6 personnes | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 75
| Lot 3.2.1.2 : Tables de 12 personnes | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 75
| Lot 3.2.2 : Groupe de tables | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 150
| Lot 3.2.3 : Personnes | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 150
Lot 3.2.4 : Groupes de personnes
| Lot 3.2.4.1 : Groupe de 6 personnes | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 75
| Lot 3.2.4.2 : Groupe de 12 personnes | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 75
Lot 3.3 : Développement des contraintes
| Lot 3.3.1 : Contraintes sur les personnes | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.3.2 : Contraintes sur les tables | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.3.3 : Contraintes sur les groupes de personnes | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
| Lot 3.3.4 : Contraintes sur les groupes de tables | 2 | 3 | 3.5 | 2.9167 | 175
Lot 4 : Test
Lot 4.1 : Tests fonctionels
| Lot 4.1.1 : Tests de suppression d'éléments | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 62.5
| Lot 4.1.2 : Tests de lecture d'éléments | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 62.5
| Lot 4.1.3 : Tests de modification d'éléments | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 62.5
| Lot 4.1.4 : Tests de création d'éléments | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 62.5
Lot 4.2 : Tests en situation
| Lot 4.2.1 : Affichage sur le PC | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 180
Total |  | 53.5 | 78 | 94.5 | 76.6667 | 4600